## Sheet1
时间 | 天数 | 项目模块 | 负责人 | 完成情况 | 备注
11.24-11.25 | 1天 | 站点配置管理/站点分组管理界面和逻辑 | 叶亮 | 完成待确认
|  | 公共接口封装，站点信息管理界面和逻辑 | 傅云龙 | 完成待确认
11.25-11.26 | 1天 | 压力等级管理和站点分组管理 | 叶亮 | 完成待确认
|  | 字段管理，字段管理管理(加强) | 傅云龙 | 未完成 | 文件上传由于权限系统(暂定)的原因，上传不了
11.26-11.28 | 2天 | 阀门影响，站点配置(加臭) | 叶亮 | 完成待确认
|  | 远程控制，数据转发配置 | 傅云龙 | 完成待确认
12.1-12.3 | 3天 | 逻辑细化(添加验证)，界面效果确认，更改 | 叶亮 | 80%
|  |  | 傅云龙 | 80%
12.4-12.5 | 2天 | 各个页面的数据权限接入 | 叶亮
傅云龙
12.8-12.12 | 4天 | 系统整体进入测试阶段，查漏补缺 | 叶亮
12.15-12.19 | 5天 | 系统拉通测试，发布到测试环境中进行测试
发现bug做记录并修改